**汕头大学医学院学生宁养医疗服务义工队20周年纪录片拍摄项目招标书**

汕头大学医学院学生宁养医疗服务义工队20周年纪录片拍摄项目,现对外公开招投标，确定拍摄供应单位并按有关规定负责拍摄视频。为明确招投标内容及职责，特编制本招标书。

1. **招标项目情况**

项目概况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 汕头大学医学院学生宁养医疗服务义工队20周年纪录片拍摄项目 |
| 项目内容： | 1.拍摄将从汕头大学、汕头大学医学院附属医院、汕头宁养院、服务对象居住地等多地取景，从医生、医学生、获得同意的服务对象及其家属、宁养院社工等多角色身上刻画，从宁养义工队的日常入户探访、社区义诊义卖活动、宁养院出诊、宁养服务等活动上取材。  2.视频时长为8分钟左右，视频的语言及字幕为中文，将通过短视频形式在各种社交平台上进行宣传和传播。拍摄负责内容包括视频主线内容、拍摄道具、拍摄条件和设备等。 |
| 时间要求： | 拍摄项目工期为60个日历天，即从合同签订之日起至视频拍摄制作结束（包括视频验收时间）。 |

1. **投标日程安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 时间 | 地点 |
| 回标截止日期 | 2022年4月18日下午17:00 | 行政科 |

回标文件应予封存并盖章。

1. **项目内容、投标报价和样品送样**

（一）项目内容：因为拍摄的特殊要求，拍摄人员需根据采购人提供的材料负责脚本创作、拍摄、制作和修改，拍摄过程中根据实际需要做出修改，并根据实际情况填写投标报价表。

（二）投标报价：招标公告预算价为招标控制价，根据提供相关策划、拍摄道具及相关技术资料，并按提供报价表格式以综合单价自行填写投标报价表。投标报价应包括税管费、拍摄策划、摄影设备、人员、后期剪辑及包装、交通及其他等费用。投标单位应负计算上漏项及算术错误责任。

（三）样品送样：投标单位需在开标当日（具体时间提前通知）提供以往参与项目中同等价值且具有作品代表性的2-3段拍摄视频样品。项目中标公示结束后，中标人样品需留下进行封存，作为项目验收依据，验收后将退回样品。

1. **项目材料供应**
   * 1. 拍摄要求：拍摄的内容将由外请团队根据我院提供的材料负责脚本创作、拍摄、制作和修改，拍摄过程中根据实际需要做出修改，并最终成片；拍摄时间由4月到5月，将从汕头大学、汕头大学医学院附属医院、汕头宁养院、服务对象居住地等多地取景，从医生、医学生、获得同意的服务对象及其家属、宁养院社工等多角色身上刻画，从宁养义工队的日常入户探访、社区义诊义卖活动、宁养院出诊、宁养服务等活动上取材；视频时长为8分钟左右，视频的语言及字幕为中文，将通过短视频形式在各种社交平台上进行宣传和传播。
     2. 若现场发现与要求不符的内容，供应商应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由供应商负责。
2. **拍摄时间、质量及版权要求**

（一）拍摄项目工期60天(含拍摄、制作、验收时间，自合同书签订之日起计)。

（二）项目质量应达到或优于附件二需求标准。若达不到合格标准不算完成，拍摄方必须返工至附件二需求标准为止。其延误的项目工期责任、费用均由供应商负责。项目工期每延误一天将罚款500.00元。

1. **项目价款、付款办法及结算**
   * 1. 项目价款：投标单位的投标报价即为采购项目实际总承包价，不应因任何政策性调整和市场物价变化而变更。
     2. 项目付款办法：合同签订15个工作日内，招标单位支付首付款，即付合同款的 50％。视频拍摄完成验收合格后，招标单位付清合同款的50%。具体内容在签订合同中确定。
2. **投标单位须知**

投标文件要求

下列文件按顺序装订成册，封面标明投标单位名称并盖章，提交1份正本，4份副本。

1. 法人委托书（正件1份附在正本内，副本免附）。
2. 投标承诺书（可增补内容和细分项目，见附件一）。
3. 投标报价表（须填写将提供纪录片拍摄的详细项目报价，见附件二）。
4. 技术文件（应包含但不限于以下内容）：

1、策划方案。

2、摄制团队规模。

3、摄制器材参数。

4、后期编辑设备参数。

5、服务承诺。

6、项目管理体系。

7、其它需要提供的内容。

1. 拍摄视频样品。
2. 其它补充资料。
3. **投标文件有下列情况之一者，作废标处理：**
4. 未按要求密封。
5. 标书未加盖投标单位公章。
6. 未响应招标文件的，标书中有严重的漏项。
7. 投标文件中，标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别。
8. 与其他人串通报价或串通投标的。
9. **评定标原则及通知**
10. 评审方法：综合评分法。

评审原则：

按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标；

1. 项目价格。
2. 投标单位业绩。
3. 项目拍摄策划案、2-3段具有作品代表性的拍摄视频样品（8分钟左右）。
4. 拍摄过程安全生产、质量拍摄承诺。
5. 项目时间、质量的服务承诺。
6. 每个投标人最终得分以评标小组成员打分的平均值计算。
7. 计分过程中按四舍五入的原则，最终取到小数点后两位。
8. 评审结束后，按照各供应商综合得分高低排序，拟定中标供应商并发布公示。公示无异议，将通知中标供应商。
9. 评审程序：

（1）资格性检查。

（2）符合性检查。

（3）综合评审。

（4）评定中标人。

1. 评分办法（总分100分）

|  |  |
| --- | --- |
| 本项目综合评分法评分标准及计分办法 | 一、评分标准：  总分100分，其中价格评分30分，技术、质量评分50分，商务评分20分。   1. 价格评分（满分30分）   按附件二报价表进行投标报价，满足招标文件要求且最终报价单价总计最低的价格为基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（基准价÷最终报价）×30。  （二）技术部分（满分50分）  1.全面性（5分）  对招标文件的响应程度及投标文件的完整性进行综合评价（优：5分，良：3分，一般：1分）。  2.整体服务能力（15分）  对创作纪录片的质量、创意、自然、细节、参数等进行综合评价（优：15-10分，良：9-5分，一般：4-1分）。  3.技术及实施方案（20分）  根据投标人对本项目制定详尽的拍摄策划、技术人员及制作剪辑方案及拍摄过程的质量要求、责任承诺就行评审。优：20-14分，良：13-7分，一般：6-1分。  4.拍摄视频样品质量分（10分）  为认真贯彻招标内容中拍摄需求的响应程度，投标人需提供以往参与项目中同等价值且具有作品代表性的2-3段拍摄视频成果，8分钟左右，适合短视频宣传目的，同附件一起送至项目地点。评分以样品与招标视频质量响应度高者进行评分。优：10-8分，良： 7-4分，一般：3-1分。  （三）商务部分（满分20分）  1.质量保证及服务（12分）  对项目时间、整体质量、参与人员和其他附加承诺等进行综合评价。优：12-9分；良：8-5分；一般：4-1分。  2.企业业绩（8分）  投标人需提供2018年至今在全国视频拍摄制作的同类宣传视频制作业绩材料（业绩15万含15万以上合同复印件）。每提供一份得2分，满分8分。 |

1. **其它**
   * 1. 中标供应商接到中标通知后需尽快与采购人（汕头大学医学院）洽商并签订正式合同。
     2. 中标供应商应自觉遵守招标人有关现场规定，承担有关责任。
     3. 供应商须注意拍摄现场的环境卫生，及时清运垃圾，负责拍摄现场的防火、防盗工作及人身财产安全工作，负责拍摄安全生产及事故处理、善后工作。
     4. 投标单位必须在投标前认真了解拍摄需求，合理估算相关拍摄项目费用，并计入投标报价内。
     5. 本次投标产生的费用由投标人自行承担。
     6. 招标人有权要求中标拍摄方根据招标人需求进行修改视频拍摄方案。
     7. 本招标文件未尽事宜,在签订正式合同时再予以补充。

汕头大学医学院

2022年4月2日